Приложение 2

ОТЧЕТ

об исполнении государственного задания на 2014 год

государственного автономного учреждения Калининградской области дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования»

**Часть 1.**

**Раздел 1.**

Наименование государственной услуги: Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников образовательных учреждений.

| Наименование показателя | Единица  измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на очередной финансовый год | Фактическое значение за очередной финансовый год | Источник (и) информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Успешное освоение программ повышения квалификации от общего числа педагогов, прошедших повышение квалификации | % | не менее 90 | 100 | Первичные отчетные документы исполнителей. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на очередной финансовый год | Фактическое (среднее значение за отчетный период, с нарастающим итогом) | Причины отклонения от плановых показателей |
|
| Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников образовательных учреждений | слушатель | 3000 | 3005 |  |

**Раздел 2.**

Наименование государственной услуги: Методическое и информационное сопровождение, консультирование работников образовательных учреждений.

| Наименование показателя | Единица  измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на очередной финансовый год | Фактическое значение за очередной финансовый год | Источник (и) информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступность методического, информационного сопровождения для педагогических работников области методического, информационного сопровождения от общего числа педагогов | % | 100 | 100 | Первичные отчетные документы исполнителей |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на очередной финансовый год | Фактическое (среднее значение за отчетный период, с нарастающим итогом) | Причины отклонения от плановых показателей |
|
| Методическое и информационное сопровождение, консультирование работников образовательных учреждений | педагог | 2800 | 2811 |  |

**Раздел 3.**

Наименование государственной услуги: Проведение педагогических и мониторинговых исследований.

| Наименование показателя | Единица  измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на очередной финансовый год | Фактическое значение за очередной финансовый год | Источник (и) информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удовлетворенность участников исследований, отсутствие объективных жалоб | % | 98 | 100 | Первичные отчетные документы исполнителей. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на очередной финансовый год | Фактическое (среднее значение за отчетный период, с нарастающим итогом) | Причины отклонения от плановых показателей |
|
| Проведение педагогических и мониторинговых исследований | педагог | 33600 | 33600 |  |

**Раздел 4.**

Наименование государственной услуги: координация молодежных мероприятий, методических, творческих объединений учащихся, педагогов.

| Наименование показателя | Единица  измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на очередной финансовый год | Фактическое значение за очередной финансовый год | Источник (и) информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удовлетворенность участников мероприятий, отсутствие объективных жалоб | процентов | 98 | 100 | Первичные отчетные документы исполнителей. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на очередной финансовый год | Фактическое (среднее значение за отчетный период, с нарастающим итогом) | Причины отклонения от плановых показателей |
|
| Координация молодежных мероприятий, методических, творческих объединений учащихся, педагогов | мероприятие | 36 | 36 |  |

**Раздел 5.**

Наименование государственной услуги: Предоставление дополнительного образования для детей с особыми образовательными потребностями в форме дистанционного обучения.

| Наименование показателя | Единица  измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на очередной финансовый год | Фактическое значение за очередной финансовый год | Источник (и) информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие образовательных программ, содержание которых отвечает государственным требованиям и обеспечивает подготовку детей в соответствии с их образовательными и жизненными потребностями | % | 100 | 100 | Первичные отчетные документы исполнителей. |
| Уровень удовлетворенности детьми результатом обучения | % | 93 | 100 | Первичные отчетные документы исполнителей |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на очередной финансовый год | Фактическое (среднее значение за отчетный период, с нарастающим итогом) | Причины отклонения от плановых показателей |
|
| Предоставление дополнительного образования для детей с особыми образовательными потребностями в форме дистанционного обучения | человек | 135 | 135 |  |

**Часть 2**

**Раздел 1**

Наименование государственной работы: Обеспечение технической обработки и мониторинга единого государственного экзамена

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 1. | 1. Формирование региональной базы данных участников единого государственного экзамена | 1. Сформирована региональная база данных участников единого государственного экзамена. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 2. | Проведение тренировочного тестирования учащихся 11-х классов: индивидуальные комплекты пробного ЕГЭ по математике, проверка комплектов с использованием специализированного сайта. | Проведено тренировочное тестирование учащихся 11-х классов: индивидуальные комплекты пробного ЕГЭ по математике, проверка комплектов с использованием специализированного сайта. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 3. | Информационно-технологическое сопровождение ЕГЭ в досрочный, основной и дополнительные периоды проведения ЕГЭ, в т.ч. подготовка проектов нормативных документов, заказ и получение материалов о ЕГЭ, формирование базы участников ЕГЭ, обработка бланков, организация проверки, отправка результатов в муниципальные органы управления образованием и образовательные учреждения, печать свидетельств о результатах ЕГЭ (всего 4897 участников ЕГЭ). | Обеспечено информационно-технологическое сопровождение ЕГЭ в досрочный, основной и дополнительные периоды проведения ЕГЭ, в т.ч. подготовка проектов нормативных документов, заказ и получение материалов о ЕГЭ, формирование базы участников ЕГЭ, обработка бланков, организация проверки, отправка результатов в муниципальные органы управления образованием и образовательные учреждения, печать свидетельств о результатах ЕГЭ (всего 4897 участников ЕГЭ). | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 4. | Информационное наполнение и поддержка сайта ЕГЭ в Калининградской области. | Осуществлено информационное наполнение и поддержка сайта ЕГЭ в Калининградской области. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 5. | Подготовка и издание сборника статистики результатов ЕГЭ: 200 шт. | Подготовлен и издан сборник статистики результатов ЕГЭ: 200 шт. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |

**Раздел 2.**

Наименование государственной работы: Организационно-технологическое и техническое обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в условиях введения единой независимой системы оценки качества образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 1. | 1. Приобретение программного обеспечения, предназначенного для подготовки и обработки результатов ГИА 9-х классов и последующая обработка результатов. | 1. Приобретено программное обеспечение, предназначенное для подготовки и обработки результатов ГИА 9-х классов и последующая обработка результатов. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 2. | Обеспечение 8100 выпускников экзаменационными материалами по русскому языку, математике и экзаменам по выбору. | Обеспечены 8100 выпускников экзаменационными материалами по русскому языку, математике и экзаменам по выбору. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 3. | Обработка экзаменационных бланков. | Обработаны экзаменационные бланков. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 4. | Подготовка отчетов на региональном, муниципальном и школьном уровнях. | Подготовлены отчеты на региональном, муниципальном и школьном уровнях. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 5. | Подготовка и издание статистического сборника: 200 экз. | Подготовлен и издан статистический сборник: 200 экз. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 6. | Информационное наполнение и поддержка сайта ГИА в Калининградской области | Осуществлено информационное наполнение и поддержка сайта ГИА в Калининградской области | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |

**Раздел 3**

Наименование государственной работы: Создание и развитие портала информационно-образовательных ресурсов для сопровождения внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов, включая базу данных и электронное портфолио педагогических работников, экспертов и консультантов в сфере образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 1. | Модернизация структуры и тематических блоков информационно-образовательных ресурсов. | Пересмотрена схема организации информации и общих разделов на портале Виртуального методического объединения. Проведена синхронизация тематических разделов с сайтом Калининградского областного института развития образования. Создан раздел ФГОС по дошкольному образованию. Создан раздел посвященный году Литературы. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 2. | Приобретение программного обеспечения для CMS Joomla 1.5, шаблон для визуального обновления сайта ZooTemlate. | Приобретено программное обеспечение для CMS Joomla 1.5, шаблон для визуального обновления сайта ZooTemlate. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 3. | Обслуживание офисной техники, задействованной в рамках реализации направления. | Осуществлялось текущее обслуживание офисной техники, задействованной в рамках реализации направления. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |

**Раздел 4**

Наименование государственной работы: Выявление, поддержка и распространение лучших разработок педагогических работников, направленных на изменение образовательного процесса в целях реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 1. | Организация и проведение семинара "Концепция и опыт проведения естественнонаучной школы "Лаборатория Z" продолжительностью 16 часов (50 участников). | 16 – 18 июля организован и проведен семинар "Концепция и опыт проведения естественнонаучной школы "Лаборатория Z" продолжительностью 16 часов (50 участников).  Ссылки на информационные и фотоматериалы, отзывы участников о мероприятии, размещенные на сайтах и в социальных сетях:  <http://dc.baltinform.ru/category/новости/общие/page/2/>  <http://www.koiro.edu.ru/news/news_emd/index.php?news=9472> | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 2. | Организация и проведение областного конкурса молодых педагогов, включая организацию работы оргкомитета конкурса, жюри конкурса, изготовление буклетов, проведение торжественной церемонии, награждение победителей и лауреатов конкурса (24 участника). | С 24 по 26 сентября 2014 года организован и проведен областной конкурс молодых педагогов, включая организацию работы оргкомитета конкурса, жюри конкурса, изготовление буклетов, проведение торжественной церемонии, награждение победителей и лауреатов конкурса.  В конкурсе приняли участие представители 16 муниципальных образований Калининградской области по трем номинациям: «Духовно-нравственное воспитание детей, подростков и молодежи», «Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, работа с трудными подростками», «Поддержка творческой и талантливой молодежи». (24 участника). | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 3. | Разработка и тиражирование сборника научно-практических статей работников системы образования Калининградской области "Опыт и перспективы развития образования в Калининградской области" | Разработан и издан сборник научно-практических статей работников системы образования Калининградской области "Опыт и перспективы развития образования в Калининградской области", 150 экземпляров | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |

**Раздел 5**

Наименование государственной работы: Организация мероприятий (в том числе профессионального мастерства, профессиональных праздников, педагогических конференций), направленных на повышение престижа профессии педагога, выявление и поддержку лучших педагогических работников общего, дошкольного и дополнительного образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 1. | Организация и проведение конкурса видеоматериалов в сфере преподавания духовно-нравственных дисциплин, в том числе организация работы жюри конкурса, награждение победителей и призеров конкурса. | Организован и проведен конкурс видеоматериалов в сфере преподавания духовно-нравственных дисциплин, в том числе организована работа жюри конкурса, 4 марта 2014 года подведены итоги конкурса, 27 июня 2014 года проведено награждение победителей и призеров. На рассмотрение жюри поступило 50 работ. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 2. | Организация и проведение областного конкурса "Педагог дошкольного образования" ("Воспитатель года"), в том числе организация работы оргкомитета и жюри конкурса, изготовление памятных знаков, награждение победителей и лауреатов конкурса, вручение денежной премии, изготовление буклетов, обеспечение участников канцелярскими товарами. | Организован и проведен с 13 по 15 марта 2014 г. в г.Зеленоградске областной конкурс "Педагог дошкольного образования" ("Воспитатель года"), в том числе организована работ оргкомитета и жюри конкурса, изготовлены памятные знаки, награждены победители и лауреаты конкурса, вручены денежные премии, изготовлены буклеты, участники обеспечены канцелярскими товарами.  Победителем конкурса стала Стрелкова Мария Андреевна, воспитатель МАДОУ ЦРР д/с № 136 г. г.Калининграда. Победитель конкурса принял участие во Всероссийском конкурсе «Воспитатель года». | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 3 | Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», в том числе организация работы экспертов, награждение победителей. | Организован и проведен региональный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», в том числе организована работа экспертов. На региональный этап конкурса прислано 32 работы. 3 июня состоялось информирование об итогах конкурса, 27 июня состоялось награждение победителей и призеров. Организовано участие в межрегиональном туре конкурса (документационное обеспечение и отправление работ победителей регионального тура посылкой на межрегиональный тур в августе 2014 года). Работа победителя межрегионального тура Рощинской В.Ю. направлена на Всероссийский этап конкурса в г. Москву. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 4 | Организация и проведение областного конкурса "Учитель года", в том числе организация работы оргкомитета и жюри конкурса, изготовление памятных знаков, награждение победителей и лауреатов конкурса, вручение денежной премии, изготовление буклетов, обеспечение участников канцелярскими товарами. | Организован и проведен с 14 по 16 апреля 2014 г. на базе гимназии №2 г. Черняховска областной конкурс "Учитель года", в том числе организована работ оргкомитета и жюри конкурса, изготовлены памятные знаки, награждены победители и лауреаты конкурса, вручены денежной премии, изготовлены буклеты, участники обеспечены канцелярскими товарами.  Победителем конкурса стала Рубцова Ирина Геннадьевна, учитель математики МАОУ лицея №18 г.Калининграда | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 5 | Организация и проведение торжественной церемонии закрытия областных конкурсов "Педагог дошкольного образования ("Воспитатель года"), "Учитель года", в том числе создание авторских концертных номеров, работа церемониальной группы, ведущих, технического персонала, создание анимированных заставок, презентационных материалов, организация фото и видео съемки мероприятия, изготовление пригласительных билетов. | Организована и проведена торжественная церемония закрытия областных конкурсов "Педагог дошкольного образования ("Воспитатель года"), "Учитель года", в том числе созданы авторские концертные номера, организована работа церемониальной группы, ведущих, технического персонала, созданы анимированные заставки, презентационные материалы, организована фото и видео съемка мероприятия, изготовлены пригласительные билеты.  Торжественная церемония прошла 19 мая в областном драматическом театре | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 6 | Организация и проведение форума "Турнир городов", в том числе экскурсионное и транспортное обслуживание участников, организация проживания и питания участников. | Со 2 по 11 августа организован и проведен форум "Турнир городов", в том числе экскурсионное и транспортное обслуживание участников, организовано проживание и питание участников.  Участие приняли представители 8 стран мира: Германии, Сербии, Хорватии, Канады, Украины, Китая, Тайвань и России (15 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Киров, Курган, Долгопрудный, Набережные Челны, Новосибирск, Омск, Самара, Томск, Ульяновск, Уфа, Рыбинск, Ярославль) – 123 человека, в том числе школьников из СНГ 56, школьников из Дальнего Зарубежья: 15.  <http://www.turgor.ru/lktg/2014/foto/fuchast.htm> - ссылка список участников и фото участников.  Ссылки на информационные и фотоматериалы, отзывы участников о мероприятии, размещенные на сайтах и в социальных сетях:  http://www.turgor.ru/lktg/2014/  <http://www.turgor.ru/lktg/2014/foto/fuchast.htm>  <http://www.edu.gov39.ru/1171-kaliningradskaya-oblast-prinimaet-mezhdunarodnyj-matematicheskij-turnir>  <http://gov39.ru/news/101/74451/> | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 7 | Организация и проведение форума педагогов Калининградской области, в том числе транспортное обслуживание участников, организация проживания и питания участников, изготовление баннеров, изготовление свидетельств и грамот, проведение лекционных занятий для участников, обеспечение участников сувенирной продукцией, организация фотосъемки мероприятия, обеспечение участия иногородних специалистов. | Организован и проведен с 24 по 28 июня 2014 году на безе ГБОУ ДО КО «Центр развития одаренных детей» форум педагогов Калининградской области, в том числе транспортное обслуживание участников, проживание и питание участников, изготовление баннеров, изготовление свидетельств и грамот, проведение лекционных занятий для участников, обеспечение участников сувенирной продукцией, организация фотосъемки мероприятия, обеспечение участия иногородних специалистов.  В Форуме молодых педагогов в 2014 году приняли участие 100 человек, в том числе 11 человек из других регионов Российской Федерации (Московская, Иркутская, Ростовская, Свердловская, Курская области, Красноярский край). | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 8 | Организация и проведение областной педагогической конференции, включая: составление программы конференции, подбор площадок для проведения, организацию питания участников, решение вопросов технического обеспечения мероприятий, проведение мероприятий в соответствии с программой. | Организована и проведена областная педагогическая конференция, включая: составление программы конференции, подбор площадок для проведения, организацию питания участников, решение вопросов технического обеспечения мероприятий, проведение мероприятий в соответствии с программой. Конференция проходила с 18 по 22 августа, приняли участие 2700 работников системы образования. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 9 | Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню учителя, в том числе составление программы празднования, подбор площадки для проведения, организацию питания участников, решение вопросов технического обеспечения мероприятий, проведение мероприятий в соответствии с программой, режиссуру торжественного мероприятия, создание авторских концертных номеров, организацию работы творческой и церемониальной группы. | Организовано и проведено праздничное мероприятие, посвященного Дню учителя, в том числе составление программы празднования, подбор площадки для проведения, организацию питания участников, решение вопросов технического обеспечения мероприятий, проведение мероприятий в соответствии с программой, режиссуру торжественного мероприятия, создание авторских концертных номеров, организацию работы творческой и церемониальной группы  Мероприятие прошло в областном драматическом театре 04 октября 2014 года. В ходе мероприятия прошла торжественная церемония награждения и чествования лучших педагогических работников региона. В мероприятии приняли участие 700 педагогических работников, в числе почётных гостей праздника – губернатор КО Н.Н.Цуканов, председатель областной Думы М.Э.Оргеева, члены Правительства области, главы муниципальных образований. На мероприятии выступила труппа Русского национального балета. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 10 | Организация и проведение торжественной церемонии чествования лучших учащихся и педагогических работников за высокие достижения, в том числе приглашение творческих коллективов, питание участников, работа режиссерско-постановочной группы. | 26 июня 2014 года организована и проведена торжественная церемония чествование лучших учащихся и педагогических работников за высокие достижения, в том числе приглашение творческих коллективов, питание участников, работа режиссерско-постановочной группы. Приняло участи 300 человек. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |

**Раздел 6**

Наименование государственной работы: Денежное поощрение лучших учителей и педагогических работников дошкольного и дополнительного образования: Организация работы экспертной комиссии по выявлению лучших учителей и педагогических работников дошкольного и дополнительного образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 1. | Организация работы экспертной комиссии:  - изготовление экспертных листов;  - обеспечение экспертов канцелярскими товарами;  - организацию проживания экспертов в гостинице (по необходимости);  - организацию питания экспертов. | Организована работа экспертной комиссии, включая:  - изготовление экспертных листов;  - обеспечение экспертов канцелярскими товарами;  - организацию проживания экспертов в гостинице (по необходимости);  - организацию питания экспертов. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |

**Раздел 7.**

Наименование государственной работы: Организация встреч ветеранов педагогического труда

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 1. | Проведение встреч с общим количеством участников 150 человек. Составление графика и программ мероприятий, организация питания, изготовление сувенирной продукции, проведение мероприятий в соответствии с графиком. | Проведено 6 встреч с общим количеством участников 150 человек. Составлены графики и программы мероприятий, организовано питание, изготовлена сувенирная продукция. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |

**Раздел 8.**

Наименование государственной работы: Внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации (включая формирование и обеспечение доступности баз данных учреждений, предлагающих образовательные услуги повышения квалификации)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 1. | Модернизация структуры и тематических блоков ресурса, сопровождение информационного ресурса, базы данных | Проведена модернизация структуры и тематических блоков ресурса, осуществлено сопровождение информационного ресурса, базы данных | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |

**Раздел 9.**

Наименование государственной работы: Подготовка педагогических и руководящих работников системы образования для работы по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в том числе по организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (курсы повышения квалификации, семинары по обмену опытом)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 1. | Организация и проведение курсов повышения квалификации для педагогических работников, по организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в соответствии с ФГОС (635 человек) | Организованы и проведены курсы повышения квалификации для педагогических работников, по организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в соответствии с ФГОС (всего прошло обучение 635 человек) | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |

**Раздел 10.**

Наименование государственной работы: Разработка дистанционных модулей, обеспечивающих непрерывность и адресный подход к повышению квалификации педагогических и руководящих работников системы образования, в том числе по организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 1. | Разработка двух дистанционных модулей и размещение материалов на сервере дистанционного обучения | Разработаны два дистанционных модуля «Организация игровой деятельности детей дошкольного возраста» (24 ч.) и «Образовательная робототехника на платформе ARDUINO» (72 ч.) Модули размещены на сервере дистанционного обучения | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |

**Раздел 11.**

Наименование государственной работы: Организация и проведение предметных олимпиад учителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 1. | Разработка и экспертиза олимпиадных заданий, методических рекомендаций по выполнению заданий по каждому предмету;  Анализ, обобщение итогов олимпиад и подготовка отчета о проведении олимпиад;  Размещение информации о сроках, условиях и итогах олимпиад в средствах массовой информации;  Организация церемонии награждения победителей олимпиад.  Всего должно быть проведено 5 предметных олимпиад | Разработаны олимпиадные задания и методические рекомендации по выполнению заданий по каждому предмету, проведена их экспертиза;  Проведен анализ, обобщение итогов олимпиад и подготовлен отчет о проведении олимпиад;  Размещена информация о сроках, условиях и итогах олимпиад в средствах массовой информации;  Всего проведено 5 предметных олимпиад: 20 сентября – олимпиада по английскому языку для учителей, не являющихся учителями иностранного языка; 27 сентября – олимпиада по русскому языку для учителей, не являющихся учителями русского языка и литературы; 11 октября – олимпиада по химико – биологическому профилю для учителей естественно – научного цикла; 18 октября – олимпиада по литературе для учителей – филологов (в форме сочинения); 25 октября – олимпиада по обществознанию. В 2014 году в Олимпиаде приняло участие 257 человек. Вне конкурса в Олимпиаде по русскому языку участвовали представители министерства образования Калининградской области и муниципальных органов управления образованием Калининградской области.  Организована и проведена церемония награждения победителей олимпиад – 24 декабря 2014 года. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |

**Раздел 12.**

Наименование государственной работы: Организация повышения квалификации руководящих кадров "Школа молодого управленца"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 1. | Организация повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Школа молодого управленца» - 25 человек | Организовано и проведено повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Школа молодого управленца», всего обучение прошло 25 человек.  Все слушатели прошли образовательную стажировку в передовых образовательных организациях Калининградской области. Два слушателя «Школы молодого управленца» прошли образовательную стажировку в лучших детских садах инновационной сети «Эврика», десять слушателей были направлены на стажировку в образовательные учреждения г. Любава (Польша). Пятнадцать выпускников «Школы молодого управленца» зачислены в кадровый резерв руководящих кадров системы образования Калининградской области. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |

**Раздел 13.**

Наименование государственной работы: Участие представителей Калининградской области во всероссийских, межрегиональных, международных фестивалях, конкурсах, конференциях, праздниках, слётах, форумах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 1. | Организация участия 60 представителей Калининградской области во всероссийских, межрегиональных, международных фестивалях, конкурсах, конференциях, праздниках, слетах, форумах, в том числе:  - бронирование мест проживания и проездных документов;  - организация проезда до места проведения мероприятия;  - организация проживания в городах России;  - оплата организационного взноса за участие в мероприятии (при необходимости). | Организовано участие 60 представителей Калининградской области во всероссийских, межрегиональных, международных фестивалях, конкурсах, конференциях, праздниках, слетах, форумах, в том числе:  - бронирование мест проживания и проездных документов;  - организация проезда до места проведения мероприятия;  - организация проживания в городах России;  - оплата организационного взноса за участие в мероприятии (при необходимости). | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |

**Раздел 14.**

Наименование государственной работы: Создание, развитие и поддержка информационных систем, обеспечивающих процессы управления по отдельным направлениям деятельности в сфере образования на региональном, муниципальном уровнях, на уровне образовательного учреждения, а также внедрение системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам в электронной форме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 1. | Техническое и методическое сопровождение мероприятий по созданию  единой региональной системы учета контингента обучающихся в образовательных организациях различного типа. | Осуществлено техническое и методическое сопровождение мероприятий по созданию  персонифицированного учета обучающихся в организациях дополнительного образования. Реализовано техническое и методическое обеспечение автоматизированной информационной системы «Комплектование дошкольных образовательных организаций». | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |

**Раздел 15.**

Наименование государственной работы: Освещение хода реализации модернизации системы образования: выпуск периодического издания (газеты).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 1. | Издание 10 тематических номеров газеты «Вестник образования Калининградской области»:  - подбор и подготовка материалов;  - редактура и корректура материалов;  - разработка верстка и оригинал-макетов;  - тиражирование. | Издано 10 тематических номеров газеты «Вестник образования Калининградской области», в том числе осуществлены:  - подбор и подготовка материалов;  - редактура и корректура материалов;  - разработка верстка и оригинал-макетов;  - тиражирование. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |

**Раздел 16.**

Наименование государственной работы: Совершенствование системы мониторинга качества образования в общеобразовательных учреждениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 1. | Разработка инструментария для проведения исследований, и тиражирование материалов.  Обработка данных, подготовка отчетов на региональном, муниципальном и школьном уровнях.  Закупка инструментария для проведения мониторинга и организационно-технологическая поддержки. Всего 29500 участников исследований. | Разработан инструментарий для проведения исследований и осуществлено тиражирование материалов.  Обработаны данные, подготовлен отчетов на региональном, муниципальном и школьном уровнях.  Закуплен инструментарий для проведения мониторинга и организационно-технологическая поддержки. Всего в исследовании приняло участие 29938 человек. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |

**Раздел 17.**

Наименование государственной работы: Разработка, апробация и внедрение моделей независимой системы оценки результатов дошкольного и дополнительного образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 1. | Разработка инструментария для проведения исследований, и тиражирование материалов.  Обработка данных, подготовка отчетов на региональном, муниципальном уровнях и уровне учреждения.  Всего 3795 участников исследований. | Разработан инструментарий для проведения исследований, осуществлено тиражирование материалов.  Обработаны данные, подготовлены отчеты на региональном, муниципальном уровнях и уровне учреждения.  Всего в исследовании приняло участие 3795 человек. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |

**Раздел 18.**

Наименование государственной работы: Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие духовно-нравственного воспитания школьников

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 1. | Организация и проведение областного конкурса творческих работ учащихся "Вечное слово", организация работы жюри конкурса, организация и проведение торжественной церемонии награждения победителей, информационное сопровождение конкурса. | Организован и проведен мае – апреле областной конкурс творческих работ учащихся "Вечное слово", организована работа жюри конкурса, организована и проведенная 14 мая торжественная церемония награждения победителей, осуществлено информационное сопровождение конкурса. Всего на рассмотрение конкурсной комиссии было представлено 300 работ. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 2. | Организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по "Основам православной культуры": составление списков участников, контроль регистрации участников на сайте олимпиады, проведение регионального тура олимпиады, организация работы жюри. | Организован и проведен региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по "Основам православной культуры": составлены списки участников, осуществлен контроль регистрации участников на сайте олимпиады, проведен 1 февраля региональный тур олимпиады, организована работа жюри. На данном этапе олимпиады приняли участие 80 учеников образовательных организаций Калининградской области. Победитель регионального этапа Бирюков С.Г. представил Калининградскую область на финальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры в г. Москве. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 3. | Организация и проведение областной педагогической конференции "Рождественские чтения": разработка программы конференции, информационное сопровождение конференции, организация выставки, тиражирование программы конференции | В декабре проходила организация областной педагогической конференции "Рождественские чтения": разработана программа конференции, осуществлено информационное сопровождение конференции, организована выставка, осуществлено тиражирование программы конференции. 15 января 2015 года в «Доме искусств» состоится торжественная церемония открытия чтений, пленарное заседание, 16 января 2015 года состоится работа секций конференции. Ожидающееся количество участников чтений по итогам двух дней – более 1000 человек. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |

**Раздел 19.**

Наименование государственной работы: Развитие и функционирование системы дистанционного образования детей с особыми образовательными потребностями

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 1. | Закупка комплектов запасных частей для проведения ремонта компьютерной техники, установленной на дому у детей-инвалидов и педагогов дистанционного обучения.  Создание фирменного логотипа «Дистанционная школа»  Обновление и оптимизация сайта дистанционного обучения.  Проведение областного конкурса для детей с ограниченными возможностями здоровья.  Количество участников: 160 чел. | Осуществлена закупка 11 жестких дисков и памяти для Apple SSD для проведения ремонта компьютерной техники, установленной на дому у детей-инвалидов и педагогов дистанционного обучения. Закупка трех мониторов для слабовидящих.  Создан фирменный логотип «Дистанционная школа»  С 18.03.14 по 14.11.14 проведен областной конкурс учебно-образовательных проектов «Страна волшебников» для детей с ограниченными возможностями здоровья.  Количество участников: 160 чел. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |

**Раздел 20.**

Наименование государственной работы: Областные конкурсы профессионального мастерства, технического, художественного творчества учащихся и студентов учреждений профессионального образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 1. | Организация и проведения конкурса Арт- Профи – Форум, в том числе организация работы жюри конкурса, проведение обучающих семинаров для участников, проведение заключительной церемонии и награждение победителей. | С 1 октября по 15 ноября организован и проведен конкурс Арт- Профи – Форум, в том числе организована работа жюри конкурса по 7 номинациям, проведены обучающие семинары для участников, проведена заключительная церемония и награждения победителей. Программа подведения итогов Форума была разделена на 2 этапа, в первый день, 13 ноября, участники представляли конкурсной комиссии свои творческие номера, защищали проекты. 15 ноября прошла торжественная церемония подведения итогов Форума, оглашены результаты и награждены победители. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 2. | Организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 10 номинациям, в том числе награждение победителей и организация участия 4 победителей во всероссийском этапе. | Организован и проведен региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 10 номинациям, в том числе награждение победителей и организация участия 4 победителей во всероссийском этапе. Олимпиада проводилась с марта по июнь 2014 года. Участников регионального этапа – 100 чел. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |

**Раздел 21.**

Наименование государственной работы: Создание и обеспечение единого информационного портала профессионального образования Калининградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 1. | Поддержка работы портала, в том числе ведение новостной ленты, наполнение разделов | В течение года осуществлялась поддержка работы портала, в том числе ведение новостной ленты, наполнение разделов | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |

**Раздел 22.**

Наименование государственной работы: Создание и обеспечение деятельности областного экспертно – методического Центра, выполнение работ по оценке профессиональных квалификаций выпускников учреждений профессионального образования, других категорий граждан, прошедших профессиональное обучение по различным формам

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 1. | Работы включают:  - проведение мониторинга и обработки результатов, по ведению информационно - аналитической базы (в том числе электронной);  - организацию проведения сертификации 900 выпускников профессиональных образовательных организаций  - издание сборника статистических материалов (150 шт.) | Реализованы:  - организацию проведения сертификации 900 выпускников профессиональных образовательных организаций с августа по ноябрь 2014 г. из 12 профессиональных образовательных организаций по 14 видам трудовой деятельности;  -проведение мониторинга и обработки результатов, по ведению информационно - аналитической базы (в том числе электронной), по итогам отчётов каждой профессиональной образовательной организацией;  - издание сборника статистических материалов (150 шт.) в декабре 2014г. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |

**Раздел 23.**

Наименование государственной работы: Разработка методических рекомендаций по организации работы в сфере воспитания культуры толерантного отношения и межэтнического взаимодействия в детско-молодежной среде

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 1. | Разработка и издание методического сборника | Разработан и издан методический сборник «Формирование культуры толерантного отношения и межэтнического взаимодействия» 150 экз. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |

**Раздел 24.**

Наименование государственной работы: Создание и сопровождение опорных и экспериментальных площадок по формированию системы духовно- нравственного и патриотического воспитания в образовательных учреждениях Калининградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 1. | Проведение семинара для педагогических работников "Технология педагогических мастерских", всего 50 человек | 25 – 27 сентября проведен семинар для педагогических работников "Технология педагогических мастерских", всего приняло участие 50 человек | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 2. | Проведение семинара "Система патриотического воспитания в современной школе", всего 50 человек | 11 июня проведен семинар "Система патриотического воспитания в современной школе", всего приняло участие 50 человек | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 3. | Проведение семинара "Организация социальных проектов в области духовно-нравственного развития и воспитания", всего 50 человек | 26 мая 2014 года в г. Зеленоградске проведен семинар "Организация социальных проектов в области духовно-нравственного развития и воспитания", всего приняло участие 50 человек | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 4. | Проведение семинара "Программа "Истоки" как стержневая составляющая системы духовно-нравственного воспитания в школе", всего 70 человек | 28 по 30 сентября проведен семинар "Программа "Истоки" как стержневая составляющая системы духовно-нравственного воспитания в школе", всего приняло участие 70 человек | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |

**Раздел 25.**

Наименование государственной работы: Создание системы сетевого взаимодействия на муниципальном, региональном, межрегиональном уровнях по формированию системы духовно-нравственного и патриотического воспитания

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 1. | Проведение семинаров "Взаимодействие школы с семьёй в сфере духовно-нравственного воспитания. Цели и эффекты", всего 50 человек. | 2 октября организован и проведен семинар "Взаимодействие школы с семьёй в сфере духовно-нравственного воспитания. Цели и эффекты", всего 50 человек. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 2. | Организация и проведение мониторинга по реализации предметов регионального компонента содержания образования, в том числе разработка инструментария, экспертиза диагностического инструментария, организация работы экспертов, подготовка аналитических материалов, подготовка макета сборника аналитических материалов. | Организован и проведен мониторинг по реализации предметов регионального компонента содержания образования «Русские умельцы», «Живое слово», «Русская художественная культура», «Православная культура», «Отечественная история».В апреле 2014 года был разработан диагностический инструментарий для проведения мониторинга, проведена экспертиза диагностического инструментария, организована работа экспертов, апреле-мае проведено анкетирование педагогов и учащихся образовательных организаций, подготовлены аналитические материалы, с июня по август проходила обработка анкет педагогов и учащихся. Подготовлен макет сборника аналитических материалов «Анализ результатов мониторинга преподавания предметов регионального компонента содержания образования «Православная культура», «Истоки», «Живое слово», «Русские умельцы», «Русская художественная культура», «Основы отечественной культурно-исторической традиции» в общеобразовательных учреждениях Калининградской области (анкетирование учащихся и учителей общеобразовательных», произведена его экспертная оценка. В мониторинге приняли участие 642 учащихся школ Калининградской области 2-7 классов и 34 педагога. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |

**Раздел 26.**

Наименование государственной работы Организация и проведение семинаров по формированию уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей, направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 1. | Проведение семинара для педагогических работников "Особенности создания системы патриотического воспитания в учреждениях образования", всего 60 человек | 1 – 3 октября проведен семинар для педагогических работников "Особенности создания системы патриотического воспитания в учреждениях образования", всего приняло участие 60 человек | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |
| 2. | Проведение конференции "Кирилло - Мефодиевские чтения", всего 200 человек | 24 апреля проведена конференция "Кирилло - Мефодиевские чтения", всего приняло участие 200 человек | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |

**Раздел 27.**

Наименование государственной работы: Участие руководителей и педагогических работников образовательных учреждений в просветительских поездках и мероприятиях патриотической направленности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 1. | Организация поездки в Республику Польша, организация поездки в Литовскую Республику, организация поездки в г. Калугу (всего 45 человек). | В период с 27 по 30 марта группа представителей Калининградской области в количестве 15 человек приняла участие в поездке в Республику Польша.  В период с 24 по 26 октября группа представителей Калининградской области в количестве 15 человек совершила поездку в г. Вильнюс, Литовская Республика.  В период с 31 октября по 9 ноября группа 15 педагогических работников дошкольных образовательными организациями приняла участие в поездке в г. Калугу. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |

**Раздел 28.**

Наименование государственной работы: Областной межнациональный праздник фольклора и ремёсел, областная выставка декоративно-прикладного творчества учащихся

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| 1. | Организация и проведение областного межнационального праздника фольклора и ремёсел, выставки декоративно-прикладного творчества учащихся, включая:  разработку концепции и составление программы, подбор и оформление площадок, аренду оборудования, решение вопросов технического обеспечения, транспортного обслуживания, фотосъемку мероприятия, награждение победителей памятными дипломами. Всего 3000 участников. | С марта по май 2014 организован и проведен областной межнациональный праздник фольклора и ремёсел, выставка декоративно-прикладного творчества учащихся, включая:  разработку концепции и составление программы, подбор и оформление площадок, аренду оборудования, решение вопросов технического обеспечения, транспортного обслуживания, фотосъемку мероприятия, награждение победителей памятными дипломами.  Мероприятие проведено в виде творческих конкурсов по следующим номинациям:   * «Фольклор и народное пение» * «Театр» * «Декоративно – прикладное творчество.   Всего приняло участие 3000 человек.  Заключительный праздник прошёл в парке «Юность» 17 мая. | Отчеты исполнителей, первичные бухгалтерские документы |